## Seguimiento
FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
| Entidad: |  | ESE Hospital Regional Manuela Beltrán Socorro
| Vigencia: |  | 2022
| Fecha de publicación: |  | Septiembre de 2022
| Responsable: |  | Asesor Control Interno José Daniel Arguello Cala
Seguimiento 2 OCI
Fecha de seguimiento: Período de mayo a agosto de 2022
Componente | Proceso | Actividades programadas | Meta Producto | Fecha | Actividades cumplidas | % de avance | Evidencias | Responsable
Finalización
Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción | Política de Administración del Riesgo | Socialización de la Política a todo el personal de la entidad | Política Socializada | 28 Febrero de 2022 | Se realizó actividad de Socialización de la Política de administración del riesgos al personal de la entidad | 100% | Planillas de asistencia a socialización de la política de administración del riesgo | Líder de Proceso Planeación - Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
| Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y Atención al Ciudadano por procesos | Consolidación Mapa de Riesgos Institucional y de Atención al Ciudadano por procesos | 27 Enero de 2022 | Mapa de riesgos y atención al ciudadano, para la vigencia 2022, actualizado y aprobado | 100% | Mapa de riesgos publicado en pagina Web Acta de comité de evaluación y desempeño del 27 de enero de 2022 | Líder de Proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
|  | Aprobación Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano consolidado | Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Aprobado por los Lideres de Proceso | 27 Enero de 2022 | Mapa de riesgos y atención al ciudadano, para la vigencia 2022, actualizado y aprobado | 100% | Mapa de riesgos publicado en pagina Web Acta de comité de evaluación y desempeño del 27 de enero de 2022 | Líder Proceso Planeación Líder de Proceso Gestión Administrativa y Financiero
| Consulta y Divulgación | Publicación Actualización Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Publicado en la Página Web | 31 Enero de 2022 | Mapa de riesgos y atención al ciudadano, para la vigencia 2022, actualizado y aprobado. https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/planes2022/Plan_Anticorrupci%C3%B3n_HRMB_2022_ok..pdf | 100% | Mapa de riesgos publicado en pagina Web Acta de comité de evaluación y desempeño del 27 de enero de 2022 | Líder de Proceso DATIC Líder de Proceso Planeación
|  | Socialización y divulgación del Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Socialización del Mapa de Riesgos a los servidores públicos de la entidad | 28 Febrero de 2022 | El Mapa de Riesgos Anticorrupción fue socializado y aprobado en el enero de 2022 en el Comité de Evaluación y Desempeño a los lideres de los procesos, fue adoptado y socializado y divulgado a los servidores públicos, contratista y público en general en la pagina web institucional. | 100% | Resolución No. 011 de 27 de enero de 2022. Agenda de Reunión y Acta Comité de Evaluación y desempeño 27 de enero de 2022. Publicación en la pagina web Institucional. | Líder de Talento Humano - Planeación
| Monitoreo, Revisión y Seguimiento | Realizar Seguimiento y Evaluación Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Una revisión al Mapa de Riesgos Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 30 Julio de 2022 | Mapa de riesgos y atención al ciudadano con seguimiento primer cuatrimestre 2022 | 66% | Matriz de seguimiento a mapa de riesgos anticorrupción diligenciada | Lideres Procesos y áreas
|  | Seguimiento y evaluación al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Tres seguimientos Anuales al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 13 mayo 2022 14 septiembre 2022 13 enero 2022 | Se realiza el primer seguimiento cuatrimestral por parte de la oficina de Control Interno correspondiente al periodo enero a abril de 2022. Se publica en página web | 66% | Informe de seguimiento Asesor Control Interno publicado en la página Web institucional | Líderes de Procesos - Jefe de Control Interno o quien haga sus veces
Racionalización de Tramites | Política de Racionalización de Tramites | Registro de los trámites y otros procedimientos administrativos de cara al usuario en el Sistema Único de Información de trámites SUIT | Seguimiento al Registro de los tramites de la entidad y la documentación de los mismos en la plataforma del SUIT | 30 Junio 2022 | Actualmente de acuerdo a reporta de la Oficina asesora de calidad con funciones de planeación los tramites encuentran en el 100 % registrado en la plataforma SUIT, actualmente se realiza identificación por parte de eta oficina de cuales tramites requieren y aplican para su racionalización | 100% | Tramites publicados plataforma SUIT | Líder de Proceso – Planeación con poyo Subdirección Administrativa y Financiera
| Gobierno en Línea | Revisión, actualización y Operatividad del Comité de Gobierno Línea | Realizar las sesiones del Comité de Gobierno Digital | Según lo establecido en el Acto Administrativo de Creación de Comité | Desarrollo sesión primer y segundo trimestre 2022 | 50% | Acta 001-2022 del 28 de abril de 2022, Acta 002-2022 del 30 de junio de 2022, disponible en plataforma de Gestión Documental y Oficina DATIC | Líder de Proceso DATIC
|  | Página Web Institucional actualizada frente te a los requerimientos de la estrategia de Gobierno en Línea | Actualización Periódica de la Página Web Institucional | Trimestralmente | Actualización de los requerimientos, solicitados por gobierno en línea | 66% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/ | Líder de Proceso DATIC - Comunicaciones
| Divulgación y Socialización | Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano que incluya la estrategia anti trámites publicado | Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web de la entidad | 31 enero 2022 | Publicación del Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano en la Página Web de la entidad, el plan aprobado para la vigencia 2022 el 27 de enero en Comité de Gestión y Desempeño incluyo la Estrategia antitramites. | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/planes2022/Planes_Acci%C3%B3n_Anticorrupci%C3%B3n_HRMB_2022_Ok.pdf | Líder de Proceso Planeación y DATIC
Rendición de Cuentas | Información de Calidad en lenguaje comprensible | Rendición de Cuentas con presentación de informe consolidado en lenguaje comprensible para la ciudadanía (Publicación página web institucional) | Informes por procesos consolidados publicados en la página web institucional | Hasta 30 de mayo 2022 | La rendición de Cuentas correspondiente a los resultados de la vigencia 2021 se llevo a cabo el día 24 de marzo de 2022. A si mismo se público el informe, convocatoria video de la rendición de cuentas vigencia 2021 en la página web institucional. Adicionalmente la entidad pública actividades ejecutadas en la página web y redes sociales como actividad periodica de rendición de cuentas. | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion | Líder proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Comunicaciones
|  | Establecer espacios de comunicación para informar sobre temáticas transversales y coyunturales de la E.S.E | Información Actualizada sobre temas transversales y coyunturales en la página web institucional | Hasta 31 diciembre 2022 | Publicaciones de información de interés del público en general en la portada principal de la página web institucional y publicacioesns permanentes en redes sociales. | 66% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/index.php | Líder proceso Planeación Líderes Todos los Procesos Comunicaciones
|  | Invitaciones Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Diseñar y enviar por los diferentes canales de comunicación institucional, las invitaciones para la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas a la Ciudadanía. | Hasta 30 de mayo 2022 | La entidad realizo el diseño y el proceso de divulgación de la rendición de cuentas vigencia 2021 , a través de diversos canales página web, correos electrónicos, diferentes medios de comunicación y redes sociales, a partir del día 24 de febrero de 2022, la invitación. El reglamento y el informe preliminar consolidado de la Audiencia de Rendición de Cuentas fue publicado en la Página Web Institucional. | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion | Líder Proceso Comunicaciones
| Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | Generar espacios de participación ciudadana en el marco del Proceso de Rendición de Cuentas | Implementar acciones virtuales de participación ciudadana (Encuestas en la página web institucional) | Hasta 30 de junio de 2022 | La entidad habilito en la página web institucional el 24 de febrero le 2022 a encuesta virtual para participación de la ciudadanía sobre los temas que querían fueran expuestos en la Audiencia de Rendición de cuentas, donde la ciudadanía en general elegía los temas sobre los cuales consideraba ser expuesto en la Audiencia La entidad creo en las redes sociales de Facebook y la página institucional, espacios para informar a la comunidad acerca de los logros, actividades, y eventos que realiza la institución. Redes sociales que son administradas por la líder del proceso de Comunicaciones | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion | Líder Proceso Comunicaciones
| Evaluación y Retroalimentación a la gestión institucional | Generar Espacios de Evaluación por parte del Ciudadano de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Aplicar encuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas | Hasta 30 julio 2022 | Se aplicó encuesta a los participantes de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas la cual se generó con el fin de crear espacios de Evaluación por parte de los ciudadanos. | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/, https://www.facebook.com/hospitalManuelaBeltranSocorro/, https://www.youtube.com/channel/UCv0lawDxa1_3QLCFQSNTh6Q, https://www.instagram.com/?hl=es-la, https://twitter.com/home | Líder Proceso de Planeación – Comunicaciones
|  | Estructurar informe y acta de la Audiencia Pública de Rendición de cuentas, publicarla en la página web institucional y enviarla a la Supersalud | Informe realizado y Publicado en la página web y Supersalud | Hasta 30 julio 2022 | Publicación informe, convocatoria, video de la rendición de cuentas vigencia 2022 realizada el día 24 de marzo en la página web institucional | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion | Líder Proceso Planeación y Comunicaciones
Mecanismos para la Atención al Ciudadano | Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico | Divulgar a la comunidad los mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la Alta Dirección | Socializar y dar a conocer por los medios de Comunicación a los usuarios, los mecanismos de Atención al ciudadano de la entidad. | 30 Junio de 2022 | la E.S.E Hospital Regional Manuela Beltrán tiene habilitada la pagina web institucional donde se ofrece el chat virtual para brindar información, publicación de los diferentes canales para la atención a los usuarios ,además se cuenta con redes sociales activas las cuales brindando información y noticias actualizadas donde se ha realizado videos informativos de los diferentes medios para recibir atención, se tiene implementada la linea telefónica gratuita correo electronico. de igual forma la entidad cuenta con la oficina de atención al usuario para brindar la información necesaria. | 100% | Página web institucionalhttps://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/RESOLUCION%202021/RESOLUCION_117_DE_2021.pdf; página oficial de Facebook Hospital Regional Manuela Beltrán | Líder de Proceso SIAU y Comunicaciones
| Fortalecimiento de los Canales de Atención | Actualizar la Estrategia para promocionar los servicios ofrecidos a los grupos de valor a través de los canales de atención en la E.S.E | Estrategia Actualizada e implementada | 30 Mayo de 2022 | El Hospital Regional Manuela Beltrán tiene el proceso de atención presencial y virtual, se encuentra habilitada la pagina web institucional con el fin de ofrecer comodidad en el momento de adquirir información y agendamiento de citas, además la entidad ofrece al público una línea de WhatsApp con servicio 24 horas para agendamiento de citas en todas las especialidades. Junto con el proceso de estadística se determinó el horario de agendamiento diario por especialidades. Se ha realizado videos informativos emitidos por la red social oficial del hospital brindando información sobre los horarios de agendamiento y los servicios ofrecidos , de igual forma junto con estadística se decidió implementar asignación de medicina general diariamente, en donde se ha realizado socialización por la red social principal del hospital. | 100% | La entidad tiene habilitada la Página Web Institucional, implemento el Chat Virtual en la Página Web www.hospitalmanuelabetran.gov.co, línea telefónica 7274000 ext. 203 y 219, línea telefónica gratuita 018000954647, correo electrónico hmbsiau@gmail.com, línea WhatsApp 3205772092.Videos informativos sobre el horario de agendamiento y las especialidades ofrecidas diariamente los cuales pueden ser evidenciados en la pagina oficial de Facebook , Hospital Regional Manuela Beltrán. https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/assets/documentos/Portafolio_de_Servicios_HMB_modificado.pdf | Líderes de Proceso Comunicaciones y SIAU
Mecanismos para la Atención al Ciudadano | Talento Humano | Desarrollar actividades orientadas a la promoción y evaluación de los servicios de cara al ciudadano | Seguimiento a la Matriz de Comunicaciones | Trimestralmente | Se realiza seguimiento primer y segundo trimestre 2022 ejecución matriz de comunicaciones por parte del líder del proceso de comunicaciones | 66% | Informe de seguimiento primer trimestres Matriz de seguimiento que reposa en la oficina de comunicaciones | Líder Proceso de Comunicaciones
Mecanismos para la Atención al Ciudadano | Normativo y Procedimental | Divulgar Reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. | Revisar y actualizar y publicar en la página web institucional el Reglamento de PQRSF | 30 Junio 2022 | El reglamento Interno para la gestión de las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Se encuentra actualizado resolución 117 del 28 de octubre del 2021 el cual esta publicado en la pagina institucional. | 100% | Resolución publicada en la pagina web institucional https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/Funcionarios_ita/RESOLUCION%202021/RESOLUCION_117_DE_2021.pdf | Líder Proceso SIAU y Comunicaciones Oficina Jurídica
|  | Elaborar periódicamente informes de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias | Informes de Seguimiento presentados a la Alta Dirección | Comité de Ética Mensual | La oficina de sistema de información y atención al usuario SIAU presenta informes mensuales en las sesiones de Comité de Ética Hospitalaria realizados durante el período de enero a agosto y presentados a los integrantes el comité , donde es divulgado el informe de las PQRS. | 66% | Expediente Actas de Comité de Etica Hospitalaria del periodo enero a agsoto del 2022 , los documentos reposan en el archivo de la oficina del SIAU | Líder Proceso SIAU
|  | Realizar la medición de la satisfacción del usuario y generar informes a la Alta Dirección | Realizar Encuesta de Satisfacción del Usuario, presentar informes trimestrales a la Alta Dirección y reportarlos semestralmente a la Plataforma PISIS del Min. de Salud | 10 Abril 2022 10 Julio 2022 10 Octubre 2022 15 Enero 2023 | Se realizó encuestas de satisfacción del usuario en los servicios prestados por El Hospital Regional Manuela Beltrán . junto con el proceso de gestión de calidad y con el subproceso de estadística soporto a la Plataforma PISIS los Indicadores que establece la Resolución 256 de 2016, en los que se encuentran la medición de la Encuesta de Satisfacción del Usuario. Se realizó el informe correspondiente al primer y segundo trimestre de la satisfacción del usuario , cumpliendo la meta del trimestre | 50% | La satisfacción del usuario del primer trimestre fue del 95% y el segundo trimestre del 97%. Esta información es suministrada por el coordinador de la Oficina SIAU y fue reportada a la Plataforma PISIS, los soportes reposan en la oficina de Calidad | Líder de Procesos SIAU (Generación de Informes y presentación a la Alta Dirección)-Gestión de la Calidad y Estadística (Reporte a la Plataforma PISIS del Min. De Salud)
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | Lineamientos de Transparencia Activa | Publicación de la información sobre contratación pública | Información Publicada en el Portal de Contratación estatal y medios dispuesto para este fin | Mensual | De acuerdo al informe entregado por la oficina Asesora Jurídica se realiza la publicación de los procesos contractuales realizando cierres mensuales de los contratos suscritos. Desde el 01 de julio de 2022, se implementó el cargue a través de la plataforma SECOP II de manera publicitaria. | 66% | Soporte cargue contratación SECOP I y link https://colombiacompra.gov.co/secop/secop-i | Líder Proceso de Gestión Contractual - Jurídica
|  | Fortalecer los mecanismos para la respuesta oportuna y satisfactoria al ciudadano | Informe sobre Derechos de Petición | Trimestral | De acuerdo al informe entregado por la oficina jurídica para el período se le dio tramite de respuesta a todas las peticiones presentadas. de conformidad con la normatividad vigente y aplicable para cada caso. | 66% | Expediente control de Derechos de Petición oficina Jurídica | Líder Proceso Jurídica
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Actualizar y mantener el componente de seguridad y privacidad de la información de la entidad. | Mecanismos implementados | 30 Junio 2022 | De acuerdo informe de la oficina de calidad, el líder del proceso de la oficina DATIC informo que se le da Aplicación a la política de privacidad,y se realiza seguimento permanente al cumplimiento de la política. | 66% | Formato diligenciado política de privacidad de la información por parte de los servidores públicos y colaboradores de la entidad | Líder Proceso DATIC
Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. | Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información | Revisión del estado de actualización del registro de activos de la información | Registro de activos de la Información Actualizados | 30 Junio 2022 | De acuerdo informe de la oficina de calidad, el líder del proceso de la oficina de DATIC informo que a la fecha se realizo el Registro de activos de la Información y se encuentran actualizados | 33% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/index.php | Líder Proceso DATIC
|  | Actualización del inventario de activos de información según modelo de seguridad Min tic | Actualización del Inventario de activos de la información | 30 Junio 2022 | De acuerdo informe de la oficina de calidad, el líder del proceso de la oficina de DATIC informo que a la fecha se realizo el Registro de los inventarios de activos de la información y se encuentran actualizados en la página web institucional | 33% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/index.php | Líder Proceso DATIC
|  | Actualización del índice de información clasificada y reservada | Índice de Información Clasificada y Reservada actualizado | 30 Junio 2022 | De acuerdo informe de la oficina de calidad, el líder del proceso de la oficina de DATIC informo que a la fecha se realizo la actualización del índice de información clasificada y reservada y se encuentran actualizados en la página web institucional Í | 33% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/index.php | Líder Proceso DATIC
|  | Actualizar el esquema de publicación de Información conforme a los cambios realizados en el sitio web | Esquema de Publicación de la información actualizado | 30 Junio 2022 | El líder del proceso de la oficina de DATIC informo que a la fecha se realizo la actualización del esquema de información y se encuentran en proceso de actualización. | 50% | www.hospitalregionalmanuelabeltran.gov.co | Líder Proceso DATIC
| Monitoreo del Acceso a la información Pública | Publicación del Informe de PQRSF. | Informes PQRSF Publicado en la Página Web Institucional | Trimestral | El Coordinador del SIAU, elaboró el informe de PQRSF correspondiente al primer y segundo trimestre de la vigencia 2022 , el cuál fue presentado el primer informe ante el comité institucional de Coordinación de Control Interno. A su vez han sido presentados en el comité de Ética Hospitalaria y publicados en la Página Web Institucional. | 50% | Informe PQRSF correspondiente al primer y segundo trimestre del 2022 publicado en la pagina web institucional, los archivos reposan en la Oficina del SIAU | Coordinador SIAU - Profesional SIAU
|  | Publicación Informe audiencia de rendición de cuentas | Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad | 30 Julio de 2022 | De acuerdo al informe suministrado por la oficina asesora de calidad la entidad realizó la audiencia pública de cuentas correspondiente a la vigencia 2021 el día 24 de marzo y el informe final fue Publicado en la Página Web de la Entidad | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/rendicion | Líder de Proceso Calidad - Comunicaciones - DATIC
|  | Publicación Informe resultados audiencia Rendición de Cuentas | Publicación Informe Final en la Página Web de la Entidad | 30 Julio de 2022 | De acuerdo al informe suministrado por la oficina asesora de calidad la entidad realizo la audiencia pública de cuentas correspondiente a la vigencia 2021 el día 24 d marzo y el informe final fue Publicado en la Página Web de la Entidad. | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/index.php | Líder de Proceso Calidad - Comunicaciones - DATIC
|  | Publicación Informe de Gestión semestral | Informe Publicado en la Página web Institucional | 30 Julio de 2022 30 enero de 2023 | De a cuerdo ala Información de la oficina asesora de calidad se elaboro el informe y es Publicado en la Página web Institucional | 100% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/index.php | Líder de Proceso Calidad - DATIC
|  | Reportar información en (ITA), índice de transparencia y acceso a la información. | Evaluación ITA Presentada | Según lo establecido en la norma | Se realiza cargue de información y ajuste de la página Web institucional de acuerdo a los requerimientos de Proguraduría General de la Nación mediante la Evaluación de la matriz ITA, a la espera de los lineamientos para la evauación prevista en el segundo semestre de la vigencia 2022. | 50% | https://www.hospitalmanuelabeltran.gov.co/newsite/index.php | Líder Proceso de Comunicaciones . DATIC
Iniciativas Adicionales | Acuerdos, Compromisos y Protocolos Éticos | Socializar el Código de Integridad del servidor Público de acuerdo a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública | Código de integridad socializado al Personal de la Entidad | Mensual | Se actualizó el documento GTH-MA-01 Versión 5 el día 27 de enero de 2022. Manual de Inducción y Reinducción, incluyendo temas del Código de Integridad. Actividades de socialización del código de integridad del Servidor público realizadas en forma mensual en los procesos de inducción. | 100% | GTH-MA-01 Versión 5, 27 de enero de 2022. Manual de Inducción y Reinducción. Asistencia Inducción general mensual. | Líder Proceso Talento Humano
| Desarrollo del Talento Humano | Incluir en el Manual de inducción actividades inherentes al Plan Anticorrupción | Socialización Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los Servidores Públicos de la ESE | 30 Marzo 2022 | Se realizó la socialización del Plan Anticorrupción y Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano a todos los lideres de los procesos a través de la Publicación en la página web institucional y se realizo la socialización a todos los lideres de los procesos en el mes de enero de la actual vigencia en el Comité de Gestión y Desempeño | 100% | Plan de Capacitación Institucional 2022 y registro en GTH-FO-09 CRONOGRAMA PIC 2022 Y PIC EXTRAORDINARIO | Líder Proceso Talento Humano
| Planes, Programas y Proyectos | Socializar y verificar el cumplimiento de los planes, programas y proyectos | Seguimiento y evaluación a los Planes, Programas y proyectos de la ESE (Plan de Desarrollo) | Semestral | El líder del proceso de Gestión de la Calidad y Planeación presento el primer informe de Seguimiento y evaluación a los Planes, Programas y proyectos de la ESE (Plan de Desarrollo) | 66% | Matriz de seguimiento Plan de Desarrollo Plan de Gestión Primer trimestre de 2022 | Líder de Proceso Planeación Todos los Lideres de Procesos
| PABLO CACERES SERRANO |  |  |  | JOSE DANIEL ARGUELLO CALA
| Gerente |  |  |  | Asesor Control Interno