## Plan de trabajo
ESE HOSPITAL REGIONAL MANUELA BELTRAN SOCORRO
PLAN ESTRATEGICO SEGURIDAD VIAL 2024
OBJETIVOS | [6 empty] | ALCANCE
1. Proyectar de forma integral las actividades del PESV para cumplir los requerimientos legales. 2. Disminuir la probabilidad de siniestros viales y sus efectos. 3.Fortalecer cultura en seguridad vial. | [6 empty] | El presente PESV del ESE Hospital Manuela Beltran del Socorro para el periodo 2024, en sus tres sedes priorizando conductores con fines misionales y personal que requiere transporte misional.
RESPONSABLES DEL DESARROLLO |  | ESTRATEGIAS | [12 empty] | METAS
Para el funcionamiento del PESV está en cabeza del gerente, con el apoyo de la subdirección administrativa quien designa los recursos económicos, humanos y técnicos para el mantenimiento permanente, preventivo y correctivo de los vehículos; la disponibilidad de tiempo de los diferentes actores involucrados para el respectivo análisis y acciones de mejora; talento humano y área jurídica quienes transmiten a la empresa que ejecuta los diferentes procesos para el funcionamiento de a institución especialmente en relación a los conductores; el liderazgo del encargado del sistema de SST quien proyecta documentación y lleva registros; el coordinador de transporte quien vela por la ejecución de mantenimiento de vehículos, inspecciones y coordinación de conductores. Sin olvidar a los conductores y demás personal quienes deben participar en todas las actividades programadas y fortalecer sus hábitos y conductas seguras en la via. |  | La Subdirección administrativa es la encargada de disponer presupuestos para el funcionamiento y mantenimiento de vehículos y para desarrollar procesos de apoyo- conducción, a través de entrevistas de análisis de datos del STT se realiza el diagnostico, se proyectan sensibilización y capacitaciones. A través de inspección directa se detectan fallas las cuales se comunican al coordinador de transporte quien planea y ejecuta actividades de mantenimiento a través de histosoft. Con la información generada por coordinador de transporte enlace del proceso y talento humano se llevarán indicadores. | [12 empty] | Cumplir el 80% de PTA -PESV
ITEM DEL ESTANDAR | ACTIVIDAD A REALIZAR | RESPONSABLE | PERIODICIDAD | PERIODO | [12 empty] | % CUMPLIMIENTO |  | EVIDENCIA | OBSERVACIONES
[5 empty] | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Designación del Responsable | Se designo a lider sg sst. ( Se confirmara por acta del comité acuerdo al nuevo periodo administrativo) | Alta Dirección area juridica | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0% | resolución 038 4/5/2022 HRMB crea CSV Y designa lider | bar: JUN
E*
Conformar comité | Generar- revisar resolución firmada por gerente. comité se creo el 4 mayo acorde a resolucion 038 DE 2022 HMB | Alta Dirección area juridica | Bianual | P* | [12 empty] | 0% | bar: JUN
E*
Generar Politica | Generar - revisar resolución firmada por gerente.se genero politica el 4 mayo acorde a resolucion 039 DE2022 HMB, revision cada dos años proxima en 2024. | Alta Dirección area juridica | Bianual | P* | [12 empty] | 0% | bar: JUN
E*
Designación de recursos | Proyectar presupuesto para funcionamiento y mantenimiento de vehiculos, Las instituciones de salud proyectan presupuesto en octubre y el del PESV esta incluido en este | Alta Dirección | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: OCT
E*
Reuniones del Comité Seguridad vial | Seguimiento de actividades | Comité | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
Diagnostico | Revisar paso 5: sedes, listado de contatista,colaboradores vehiculos rutas y de capacitaciones realizadas | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: FEB
E*
Evaluación de los riesgos | Identificación analisis valoración y control del riesgo. Determinar tecnica y ejecutarla ( GTC 45??) | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: ABR
E*
Gestión de riesgos criticos | Proyectar programa de prevención de la fatiga, cero tolerancia a conduccion bajo efectos del alcohol | Lider SG SST | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: ABR; JUL
E*
Plan anual de trabajo | Proyectar acciones a realizar | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENE
E*
Competencia y plan de formación | Revisión de la educación formación y experencia requerida para el comité y conductores. | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: NOV
E*
Capacitación al comité | Socialización Resolución 1565 de 2014 Guía elaboración PESV. Analizar progresivamente el cumplimiento del los pasos del PESV. | Lider SG SST | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
plan de preparación y respuesta ante emergencias viales | Revisar si esta en el intranet tabulado y socializarlo a conductores y personal de referencia. | Lider SG SST | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: FEB
E*
Investigacion de siniestros viales | Analisis de los eventos presentados | Lider SV,coordinador de transporte | Cada vez que se presenten | P* | [12 empty] | 0% | bar: ABR
E*
Inspeccion a vias internas, parqueadero | Verificar estado de las vias internas y necesidades | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: JUN
E*
Procedimiento para aplicar formato inspeccion preoperacional | Revisar si esta en el intranet el procedimiento para el formato de inspección preoperacional o describirlo en el PESV. | coordinador de transporte | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR
E*
Reporte de novedades de vehiculos y solicitud de mantenimiento | Reportar novedades en bitacoras de ambulancias, informar al coordinador quien las carga al Histosof y gestiona su ejecución. | Conductores y coordinador de transporte | Diario,con revision mensual | P* | [12 empty] | 0% | bar: ENE to DIC
E*
Selección, evaluacion de conductores | Evaluar a corde a las necesidades del HMB | Coordinador de proceso y de transporte | Acorde a ingreso de conductores anual | P* | [12 empty] | 0%
E*
Capacitacion a conductores | Politica, responsabilidades, normas viales, atencion de emergencias | Enlace de la empresa que desarrolla el proceso de conductores, lider SV, Proceso de transporte | Semestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: JUN; NOV
E*
Proyectar indicadores | Analizar la Resolución 04595 del 12 de julio 2022 presentar al comité posibles indicadores a llevar | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | 0%
E*
Medir indicadores proyectados | Analizar indicadores | Lider SV | Trimestral | P* | [12 empty] | 0% | bar: MAR; JUN; SEP; DIC
E*
Auditoria anual | Analisis y evaluación deL PESV. Interno ( Calidad) o externa (EPS,ministerio de transporte y/o secretaria de salud.) | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0% | bar: OCT
E*
Mejora continua | A partir de revisión o auditorias se proyecta acciones de mejora | Lider SV | Anual | P* | [12 empty] | 0%
E*
programadas |  |  |  |  | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 41
ejecutadas |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Humano: Gerencial, subdireccion administratriva, talento humano juridico; enlace proceso conductores, coordinador transporte lider SV, Apoyo de la ARL Fisicos: Áreas y tiempos para capacitaciones,equipos de computo,Tableros, video beam, Papelería Financieros: Ver Recursos en Presupuesto año 2023
NOTA:
PROYECTADO | REVISADO POR: |  | APROBADO POR: | [15 empty] | CODIGO:
LEONARDO AGUILAR GALVIS 20240129 | COMITÉ DE GESTION 20240129 | [17 empty] | Fecha Modificación: 29/01/2024 Revisión No.
LIDER SV | AREA JURIDICA |  | COMITÉ
GUARDAR
Ir al
Indicador
GUARDAR
GUARDAR
REGRESAR